## Trang tính1
Bảng phân công bài tập capstone
Ngày bắt đầu: 25/09/2023
Ngày kết thúc: 14/10/2023
Tên các phần của Project | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | % Hoàn thành | Người làm | Ngày bắt đầu test | Ngày kết thúc test | % Tiến độ test | Người test | Ghi chú
Header,footer của project | 2023-09-25 | 2023-10-11 | 100% | Nguyễn Quang Vinh
Main content Trang Home | 2023-09-25 | 2023-10-11 | 100% | Nguyễn Quang Vinh
Main content Trang About Us | 2023-09-26 | 2023-10-11 | 100% | Dương Quốc
Main content Trang Blog Posts | 2023-09-27 | 2023-10-11 | 100% | Dũng Lê
Main content Trang 404 Page | 2023-09-28 | 2023-10-11 | 100% | Dương Quốc | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 100% | Nguyễn Quang Vinh | Trang ổn định, responsive theo yêu cầu
Main content Trang Elements Page
Main content Trang Contact |  |  |  | Dũng Lê | 2023-10-13 |  | 95% | Nguyễn Quang Vinh | Trang ổn về cơ bản, responsive còn khá thô
Main content trang tìm kiếm | 2023-09-25 | 2023-10-11 | 100% | Nguyễn Quang Vinh
Content khi click vào mỗi chủ đề | 2023-10-09 | 2023-10-13 | 100% | Dũng Lê